## Sheet1
５．次期MCGシリーズ開発工程
|  | 2014年 |  |  |  | 2015年 |  |  | 備考
| 機能項目 | ９月～ | 10月末 | 11月末 | 12月末 | １月末 | 3月末 | 6月末
MCG本体 | [5 empty] | バグFIX完了 |  |  | 本要求仕様対応
１．起動処理 | ライセンス確認 |  |  |  | ○
| 自動コピー機能 |  |  |  | ○
２．ファイル | 開く／名前の変更／名前を付けて保存／削除／バックアップ／復元 |  | ○
３．ホーム | 録画して新規作成 |  | ○
| メディアから新規作成 |  |  | ○
| 再収録 |  | ○
| 録画 |  | ○
| スクリーンキャプチャ |  | ○
４．編集 | 編集 |  |  | ○
| パワーポイント |  |  |  | ○
| タイムライン編集 |  |  | ○
| スライド再生ウィンドウ |  |  | ○
| プレビュー |  |  |  | ○
| 出力 |  |  |  | ○
| プロパティ |  |  | ○
５．設定 | 録画設定 |  | ○
| スクリーンキャプチャ設定 |  | ○
| デバイス設定 |  | ○
| デフォルトレイアウトの設定 |  |  | ○
| 保存フォルダの設定 |  | ○
| オプション |  | ○
６．ヘルプ | オンライン登録・解除／ヘルプ／MCGについて |  |  |  | ○
７．終了処理 | 自動コピー機能 |  |  |  | ○
配信システム | [6 empty] | ○ |  | 別途要求予定
オプション機能 | [7 empty] | ○
※工程は各月末までの完了期限で記載しているが、 |  |  |  |  | ↑
期限前でも出来たところから順次確認を行う。 |  |  |  |  | この時点のMCGを2015年4月に製品販売開始する